ОБНОВЯВАНЕ НА ВиК СЪОРЪЖЕНИЯТА - ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ОПИТ НА ВиК ЙОКОХАМА – ЯПОНИЯ

# 1.Проектиране и строителство.

Процесът се състои от 4 етапа:

Планиране – Проектиране – Строителство – Оценка

1.1.Съставя се основен /дългосрочен план/.

1.2.Прави се проучване на място и се изработва проекта.

1.3.Проектът се съгласува с органите на местната власт – пътно, община, газ и др.

1.4.Доставят се материалите и се съхраняват.

Списък с материалите се изпращат към МТС. Те ги доставят и съхраняват.

Когато започне строителството материалите се доставят на обекта. Излишните материали

се връщат в склада.

Всички тръби, арматури и др. части се изпитват и проверяват от ВиК преди да се вложат в строителството.

1.5.Съгласуват се действията със специалисти по охрана на труда.

Специалистите по охрана на труда записват резултатите от проверката на място в

“Проверочен лист”. В него се вписват разпорежданията и препоръките.

1.6.Оценка на разходите.

материали

Преки               труд

преки                       вода, ток

моточасове

Строителни

разходи

Непреки         Общи                          транспорт

временни                   подготвителни работи

разходи                      временни работи

за битово устройване

техническо ръководство

сгради и ремонти

безопасност

Общи

разходи

Административни                   Разходи за

разходи                                     контрол на обекта

Разходите за транспорт включват пренос на машини, инструменти, материали и хора до обекта. Разходите за подготвителни работи - почистване на мястото, обследване, попълване,

укрепване и  др.

Разходите за временни работи са за съоръжения /бетонов възел и др./, разходи по захранване на обекта с ток, вода, временни пътища и др.

За битово устройване – наеми, временни сгради, фургони и др.

Разходи за техническо ръководство – изследване за качество, надзор върху изпълнението, изготвяне на екзекутиви и др.

# 2.Строителство.

2.1.Надзорни работи.

Назначава се строителен надзор. Той получава проекта и се запознава с конкретните условия на място.

- Супервайзера се уведомява след като е сключен договор с изпълнителя.

- Той разговаря със строителя и му дава инструкции.

- Надзорникът удостоверява, че няма течове след строителството.

- Изпълнителят изготвя екзекутивите.

- Възстановява се пътната настилка.

3.Система за контрол при полагане на тръбите.

- Работите се проверяват 2 пъти дневно – сутрин и след обяд. Всяка проверка се отбелязва в дневника.

- Всяка сутрин изпълнителят представя на надзорника плана си за работа и някой проблеми.

- Задачите на надзора са да съгласува работата, да наставлява и да оценява.

- Противо аварийни мерки. Надзорникът предписва на Строителя защитни мерки на обекта от природни бедствия и кражби.

- Проверка на материалите. Надзорникът проверява материалите по количество и качество. Проверяват се чрез изпитване или се разчита на сертификати. Проверените материали се отделят от непроверените.

- Свидетелство и потвърждение. За много важни операции, които са трудни за проверка след като се изпълнят, Надзорникът лично присъства и наблюдава как се извършва работата. След това издава протокол за извършеното.

- Корекции. Ако изпълнението се различава от проекта, Надзорникът задължава Изпълнителя да си корегира работата.

- Непредвидени работи. Когато се появяват работи, които не са договорени, Надзорникът информира шефа си. Ако тази работа е спешна, Надзорникът може да разпореди извършването й и след това да уведоми шефа си.

- Промяна на работата. При необходимост от промени в проекта, Надзорникът докладва на шефа си и чака за инструкции. След съгласуване прави необходимите промени.

- Когато Надзорникът прави забележка на Изпълнителя, той се позовава на нормативните документи.

- Всички забележки се записват в заповедната книга към обекта.

- Надзорникът съхранява цялата документация за хода на строителството.

- Той получава документите от Изпълнителя, проверява ги и след това ги съхранява.

- Изпълнителят трябва да представи на Надзорника Р-ПОИС.

- Изпълнителят трябва да окаже своят представител пред Надзорника. Той трябва да е квалифициран инженер, отговорен за техническото ръководство на обекта.

- При работи в опасна среда, свързани с изкопни работи, Изпълнителят трябва да осигури отговорен ръководител за дейността.

Документи, които се представят от Изпълнителят:

- Документи преди започване на работите – работни графици; проекти; графици по доставките на материали и оборудване; транспортни схеми; депониране и изхвърляне на материали и др.

- Документи, съпътсващи работата – дневни доклади; инциденти; преместване на работното място и др.

- Документи за промяна в работата – анекси; допълнителни задачи; крайни срокове.

- Документи за приключване на работата – екзекутиви; протоколи; фотоснимки и др.

Проверки и оценка на строителните работи.

1.Класификация на проверките – пълна, частична, тематична.

2.Изпълнение на проверките.

Проверките се извършват подробно и справедливо в присъствието на Изпълнителя и съгласно протокола за проверки. Ако Инспекторът открие несъответствия, той информира Изпълнителя за това. Дават се предписания към Изпълнителя за отстраняването на забележките.

3.Методи на проверка.

- Потвърждаване на формите и размерите, съгласно проекта.

- Качеството на материалите съответства на спецификациите.

- Че няма течове от връзките.

- Гама контрол на заварките.

- Проверка на цялостно извършената работа.

- Удостоверяване на скритите работи чрез снимки по време на строителството.

4.Резултати от проверките.

Инспекторът подготвя сертификат от проверката и го изпраща на Изпълнителя.

5.Оценка на строителната работа.

Веднага след проверката се изготвя доклад с оценка на изпълнението. Оценява се технологията на строителството, организацията, управлението, старанието по време на работата.

Съществува система на класация на добрите изпълнители. Отличните изпълнители се канят отново да участват в търгове, докато по-слабите не се канят за известно време.

На добрите изпълнители се дава документ – препоръка.

Системата цели да се подобри качеството на строителството и да се издигне моралът на Изпълнителя.

# СХЕМА НА НАДЗОРНАТА ДЕЙНОСТ

Покана за надзор							Получаване на тръжните

Проверка на договора и						документи от проектанския

оглед на строителната площадка					отдел

Получаване на разрешение от					             Проверка на графиците за

община, пътни власти, ел, газ,						строителството, мерките по

телефони и др.								безопасност, Уведомяване на

обществеността, Получаване

на материалите от склада и др.

Надзорна работа					                           Надзорна работа

Утвърждаване на служ.лица						Досие за надзорната работа

Посещение на обекта с др. лица					Доклади за процеса на работ.

Противоаварийни мерки						Подготовка на разпореждания.

Проверка на материалите и др.

Промивки и дезинфекция

Връщане на излишните материали

в склада

Получаване на екзекутиви от Изпълн.

Доклад с оценка на извършената

работа.

Използвани материали.

Пожаробезопасност.

Документи по узаконяването.

# Text boxes

Възложена с договор работа

Разяснение по проекта от проектанта към Надзорника

Начало на изпълнението на договора

Разясняване на работата от Надзорникът към Изпълнителя

Начало на строителството

Промяна в проектите

Завършване на строителството

Завършване на работата

Възстановяване на платното

Инспекция

Разплащане

Приемане на обекта